## 1 프로그램
1. 전체 프로그램
카페쇼 2026 · CA107 · 기준: planning/결정사항.md (10/28). 분홍 줄 = 아직 확정·준비 안 됨.
No | 프로그램 | 목적 | 운영 방식 | 담당 | 규모 | 상태
P1 | 남도 한상 시음 (소반 4상) | 브랜드 인지도 — "대접받았다"는 경험 | 한 회차 3명 · 설명 5분(+교대 1분). 손님이 앉으면 발표자가 상보를 열고 은 주전자로 따르며 설명. 순서: 코스모스 → 허벌 → 구수 라떼(차갑게) → 보통. 블랙은 약 40℃. 리필 1회("조금 더 드릴까요?"). 끝나면 "같이 해 주셔서 감사합니다" + 블렌드 소개서. | 발표자 1 | 4일 최대 약 900명(줄이 계속 있을 때) | 확정
P2 | 대기줄 운영 + 회원가입 덤 | 자사몰 회원 확보, 인스타 팔로우 | 대기줄 벽 A4 안내판 QR로 줄 서는 동안 카카오·네이버 간편가입 → 자리에 앉을 때 가입 화면 확인 → 떡메모지(아카이브 노트) 1권. 기존 회원은 로그인 화면으로 OK. 1인 1권. 하단에 인스타 @gachi_coffee 권유. | 발표자(확인) | — | 확정 (안내판 디자인 확인 필요)
P3 | 드립백 세트 현장 판매 | 현장 매출 | 4종 드립백(라 에스메랄다 게이샤·구수·코스모스·보통 각 20g) 1세트 = 박스 + 보자기 포장. 정가 12,000원 → 카페쇼가 10,000원. 500세트. 결제: 네이버페이 커넥트 + 행사용 카드단말기(신청 완료). | 판매 1 | 최대 500세트 | 확정 (생산 11/3~7)
P4 | 원두 현장 주문 (QR) | 소매 원두 판매 | 판매대 QR → 아임웹 주문(네이버페이·카카오페이). 카페쇼 주문 = 무료배송 + 주문 1건당 드립백 2개 덤, 11/19(목) 갓 볶아 발송. 가입 쿠폰(2,000원, 1만 원 이상) 같이 사용 가능. 허벌은 자사몰 상품 등록 필요(200g 26,000 / 500g 52,000). | 판매 1 | — | 확정 (허벌 상품 등록 필요)
P5 | B2B 상담 (원두 납품) | 카페 납품처 확보 | 관심 사장님 → 대표가 바이어 라운지(C400·C500 사이 화장실 옆)에서 15~20분 상담. 대표 부재 시 명함 받고 B2B QR 카드·소개서 드리고 "다음 주 전화". 매뉴얼: planning/매뉴얼/B2B_상담_바이어라운지.md | 대표 | 비즈니스데이(수·목) 집중 예상 | 확정
P6 | 부스 연출·브랜딩 | 멀리서도 보이는 컨셉 "남도 커피 백반기행" | 삼각지붕 로고(사무국 제작, 정상), 뒷벽 원산지 표시판, 숫자판 "오늘 대접한 손님 ○○○명"(손으로 넘김), 전원 통일 복장 + 주황 포인트 광목 앞치마, 포인트천·책상 가림천. | 전원 | — | 일부 확인 필요

## 2 전체 리스트
2. 전체 필요한 리스트
카페쇼 2026 · CA107 · 기준: planning/결정사항.md (10/28). 분홍 줄 = 아직 확정·준비 안 됨. 자세한 쓰임은 planning/반입_체크리스트.xlsx
구분 | 품목 | 수량 | 상태 | 담당(안) | 쓰는 프로그램
물품·기물 | 소반(나무 상) | 4개 | 구매 완료 | 하빈 | P1
물품·기물 | 상보(반상 덮개) | 4개 | 구매 완료 | 하빈 | P1
물품·기물 | 흰 사기 그릇 | 작은 6 + 큰 4 | 구매 완료 — 작은 그릇 6개 부족 확인 | 하빈 | P1
물품·기물 | 작은 은 주전자 | 6개(4+여분2) | 미주문 | 하빈 | P1
물품·기물 | 시음 종이컵 | 5,000개 | 구매 완료 | — | P1
물품·기물 | 원두 샘플(홀빈·생두·분쇄) | 4종 | 준비 필요 | 대표 | P1
물품·기물 | 향미 원물 | 4일분 | 미주문 ("원두 원물 12개"와 같은지 확인) | 하빈 | P1
물품·기물 | 연출용 수저 | 4세트 | 미주문 (필요 여부 확인) | 하빈 | P1
물품·기물 | 시음 원두(블랙 3종·구수) | 4일분 | 생산 필요 (11/3~7) | 대표 | P1
물품·기물 | 구수 라떼 재료(우유·설탕) | 4일분 | 미주문 · 설탕량 미정 | 대표 | P1
물품·기물 | 아이스박스 + 큰 아이스팩 | 2개 이상 | 준비 필요 (냉장고 안 가져감) | 대표 | P1
물품·기물 | 보온 서버·추출 도구 | 1식 | 확인 필요 (블랙 3종 추출 방식 미정) | 대표 | P1
물품·기물 | 대여 장비(전주 픽스잇커피) | 머신·온수기·그라인더 4 | 머신(MRC 1그룹)·온수기(진성 JS-1) 확정, 그라인더 미정 | 대표 | P1
물품·기물 | DK4 정수필터 설치 부자재 | 1식 | 준비 필요 (튜빙·피팅·호스) | 대표 | P1
물품·기물 | 고용량 멀티탭 | 2개 이상 | 확인 필요 | 대표 | P1
물품·기물 | 드립백 세트(드립백·박스·보자기) | 500세트 | 박스·보자기 구매 완료, 생산 필요 | 대표 | P3
물품·기물 | 결제 단말기(네이버페이 커넥트) | 1대 | 신청 완료 (조건 회신 대기) | 대표 | P3·P4
물품·기물 | 떡메모지(아카이브 노트) | 가져갈 수량 미정 | 구매 완료 1,000권 (전부면 약 170kg 추정) | 대표 | P2
물품·기물 | 명함 + 명함함 | 1식 | 확인 필요 | 하빈 | P5
물품·기물 | B2B 상담 키트 | 1파우치 | 준비 필요 | 대표 | P5
물품·기물 | 앞치마(주황 포인트 광목) | 인원수 | 미주문 · 문구 인쇄 미정 | 하빈 | P6
물품·기물 | DP용 상의 | 2개 | 구매 완료 | — | P6
물품·기물 | 세척·위생 소모품 / 쓰레기봉투 / 설치 공구 | 1식 | 준비 필요 | 하빈 | 공통
인쇄물 | 소반 스탠딩 안내판 | 4종 + 여분 | 디자인 중 (블랜드→블렌드 철자) | 하빈 | P1
인쇄물 | 소반 카드 "이렇게 맛보세요"(3안) | 4종 | 디자인 중 | 하빈 | P1·P2
인쇄물 | 블렌드 4종 소개서 | 1,000부(추천) | 디자인·견적 필요 | 하빈 | P1·P5
인쇄물 | 원두 주문 QR 카드 | 2장 | 확인 필요 (무료배송·드립백 2개 덤 문구) | 하빈 | P4
인쇄물 | 원두 김장 계산 카드 | 2~3장 | 확인 필요 | 하빈 | P4
인쇄물 | B2B 상담 QR 카드 | 2장 | 확인 필요 | 하빈 | P5
인쇄물 | B2B 안내 브로셔 | 미정 | 확인 필요 (소개서로 대신할지) | 하빈 | P5
인쇄물 | 메뉴판(백반 0원) | 1장 | 확인 필요 | 하빈 | P1
부착물 | 대기줄 안내판 A4 | 2장 | 확인 필요 (원고 있음) | 하빈 | P2
부착물 | 뒷벽 원산지 표시판 | 1장 | 확인 필요 | 하빈 | P6
부착물 | 숫자판 "오늘 대접한 손님"(집게 보드) | 1개 | 미주문 | 하빈 | P6
부착물 | 상부 간판·벽면 그래픽 | 1식 | 확인 필요 (삼각지붕 로고는 사무국 제작·정상) | 하빈 | P6
가구 | 시음 책상 1 · 시음 의자 3 | — | 구매 완료 | — | P1
가구 | 제조 책상 | 1개 | 구매 완료 | — | P1
가구 | 판매대 책상 | 2개 | 구매 완료 (배치 공간 확인) | — | P3·P4
가구 | 포인트천 · 책상 가림천 | 각 1 | 구매 완료 | — | P6

## 3 프로그램별
3. 프로그램당 필요한 물품·인쇄물
카페쇼 2026 · CA107 · 기준: planning/결정사항.md (10/28). 분홍 줄 = 아직 확정·준비 안 됨.
프로그램 | 물품·기물·가구 | 인쇄물·부착물
P1 남도 한상 시음 | 소반 4 · 상보 4 · 흰 그릇(상마다 큰 1 + 작은 3) · 은 주전자 4(+2) · 시음컵 · 원두 샘플 · 향미 원물 · 시음 원두 · 구수 라떼 재료 · 아이스박스 · 보온 서버·추출 도구 · 대여 장비 · DK4 부자재 · 멀티탭 · 시음 책상·의자 3 · 제조 책상 | 소반 스탠딩 안내판 4종 · 소반 카드 4종 · 블렌드 소개서(상 물릴 때) · 메뉴판(백반 0원)
P2 대기줄 + 회원가입 덤 | 떡메모지(아카이브 노트) | 대기줄 A4 안내판 2장(회원가입 QR + 인스타) · 소반 카드 아래 "회원가입하면 아카이브 노트 1권, 덤이에요"
P3 드립백 판매 | 드립백 세트 500(박스·보자기) · 결제 단말기 · 판매대 책상 | (가격 표시 — 디자인 필요 시)
P4 원두 현장 주문 | 결제 단말기 불필요(QR 온라인 결제) · 판매대 책상 | 원두 주문 QR 카드 2 · 원두 김장 계산 카드 2~3
P5 B2B 상담 | B2B 상담 키트(명함·샘플·내부 납품가표·기록지) · 명함함 | B2B 상담 QR 카드 2 · 블렌드 소개서 · (B2B 브로셔)
P6 부스 연출 | 앞치마 · DP용 상의 · 포인트천 · 책상 가림천 · 숫자판(집게 보드) | 뒷벽 원산지 표시판 · 상부 간판·벽면 그래픽

## 4 프로그램 데이터
4. 프로그램에 필요한 데이터(내용·문구)
카페쇼 2026 · CA107 · 기준: planning/결정사항.md (10/28). 분홍 줄 = 아직 확정·준비 안 됨.
프로그램 | 항목 | 내용 | 상태
P1 | 시음 순서·한상 이름 | 01 코스모스 블렌드 — 첫째 상 · 물김치 / 02 허벌 블렌드 — 둘째 상 · 나물 / 03 구수 라떼(차갑게) — 셋째 상 · 밥 / 04 보통 블렌드 — 넷째 상 · 후식 | 한상 이름은 시안
P1 | 코스모스 블렌드 | 에티오피아 예가체프 첼베사 워시드 68% + 시다마 벤사 하마쇼 워시드 32% · 중약배전 · Peach · Floral · Earl Grey (자사몰: 꽃향·복숭아·살구) · 블랙 약 40℃ | 배합 자사몰 기준 확정
P1 | 허벌 블렌드 | 콜롬비아 라 에스메랄다 게이샤 워시드 67% + 엘 포르베니르 카투라 2x 무산소 워시드 33% · Medium-Light · Floral, Herb-Spices / Lime, Rosemary, Thyme · 농장 La Esmeralda & El Porvenir · 생산자 Luis Ayala & Diego Triana · Huila & Popayán · 1,740m & 1,760m | 라벨 기준 확정
P1 | 구수 라떼 | 브라질 산타 루시아 옐로버번 펄프드 내추럴 75% + 인도 아자드힌드 CxR 워시드 25% · 중배전 · 보리·누룽지·마카다미아 · 차갑게 · 설탕 넣음("죠리퐁 우유") · 20배합 통(에스프레소 41g + 우유 280g)×20 | 설탕량 미정
P1 | 보통 블렌드 | 에티오피아 시다마 벤사 프라임로즈 무제 내추럴 60% + 브라질 산타 루시아 옐로버번 펄프드 내추럴 40% · 중강배전 · 초콜릿·카카오닙·블루베리 · 블랙 약 40℃ | 배합 자사몰 기준 확정
P1 | 향미 원물(반찬그릇) | 코스모스: 말린 꽃잎 / 허벌: 로즈마리·민트(라벨 노트상 타임도 가능) / 구수: 볶은 보리·죠리퐁 / 보통: 블루베리·다크 초콜릿 | 시안 — 확인
P1 | 스탠딩 안내판 공통 문구 | 01 넉-넉한 남도 인심. 리필은 무료예요! (직원에게 편히 말씀하쇼잉) / 02 가볍게 드립백으로 포장해 가요. (포장 대환영) · 하단 GachiCoffee YEOSU. KOREA | "블렌드" 철자, 말투(전라도) 통일
P1 | 소반 카드 "이렇게 맛보세요" | 01 향 먼저 → 02 한 모금 → 03 잔을 잠시 두었다가(구수는 "마지막 모금까지 · 차가울 때 바로") · 맨 아래 "회원가입하면 아카이브 노트 1권, 덤이에요" | 4종 시안 이미지 있음
P1 | 상 물림 인사 | "같이 해 주셔서 감사합니다" + 블렌드 소개서 전달 | 확정
P2 | 대기줄 안내판 원고 | planning/대기줄_안내판_기안.md — 머리 "상 차리는 동안, 덤부터 챙겨 가세요" / 덤: 아카이브 노트(떡메모지 100매) + 첫 주문 2,000원 쿠폰(1만 원 이상, 7일) / 방법 3단계 / 하단 @gachi_coffee | 확정 원고
P3 | 드립백 세트 | 라 에스메랄다 게이샤·구수·코스모스·보통 각 20g · 정가 12,000원 → 카페쇼가 10,000원 · 박스(메이크팩 화이트 슬리브) + 광목 60수 보자기(파랑 테두리, 1도 인쇄) | 확정
P4 | 원두 가격(자사몰) | 코스모스 200g 18,000 / 500g 36,000 / 1kg 65,000 · 구수 16,000 / 32,000 / 58,000 · 보통 14,000 / 28,000 / 50,000 · 허벌 26,000 / 52,000 (자사몰 등록 필요) | 부가세 포함
P4 | 원두 주문 혜택 문구 | "오늘 주문하시면 배송비 없이, 다음 주에 갓 볶아서 드립백 덤까지 넣어 보내드려요." · 무료배송 + 주문 1건당 드립백 2개 · 11/19(목) 발송 · 가입 쿠폰 사용 가능 | 확정
P4 | 원두 김장 계산 카드 | "하루 1잔이면 한 달 약 450g, 겨울 석 달이면 약 1.35kg" (1잔 15g 기준) | 확정
P5 | B2B 상담 | 바이어 라운지: C홀 앞쪽 C400·C500 사이 화장실 옆, 예약·비용 없음 · 다음 주 전화 원칙 · 소비자용 인쇄물에 납품가 넣지 않기 | 매뉴얼 참고
P6 | 원산지 표시판 | 코스모스: 에티오피아 / 허벌: 콜롬비아 / 구수: 브라질 + 인도 / 보통: 에티오피아 + 브라질 · 볶은 곳: 전라남도 여수 가치커피 | 확정
공통 | 부스·행사 | CA107 커피앨리(C홀) · 11/11(수)~14(토), 10~18시(토 16시) · 반입 11/10 12~20시(차량 16시 전) · 전기 2kW · 급배수 1 · 인스타 @gachi_coffee | 확정