## 반입 체크리스트
카페쇼 반입 체크리스트 (11/10 반입 · 차량 16시 전 하역)
기준: 시트 비용 탭·결정사항(10/28). 상태가 "확인 필요"인 줄은 분홍색. 마지막 칸은 짐 쌀 때 체크.
구분 | 품목 | 수량 | 상태 | 쓰임(왜 가져가나) | 메모·확인할 점 | 챙김
1) 물품·기물
물품·기물 | 소반(나무 상) | 4개 | 구매 완료 | 시음 4상 — 한 상에 커피 1종(코스모스·허벌·구수·보통)
물품·기물 | 상보(반상 덮개) | 4개 | 구매 완료 | 손님이 앉으면 덮개를 열며 설명 시작하는 연출
물품·기물 | 흰 사기 그릇 | 작은 6 + 큰 4 | 구매 완료 | 소반 위 원두·생두·분쇄 원두·향미 원물 담기 | 사진 세팅(큰 1 + 작은 3)대로면 작은 그릇 12개 필요 → 6개 부족. 매장 보유분 확인
물품·기물 | 하리오 서버 (주전자 대신) | 상마다 1 + 여분 (수량 확인) | 가져감 | 손님 앞에서 시음 커피 따르기 | 10/28: 은 주전자 안 삼 → 하리오 서버
물품·기물 | 시음 종이컵 | 5,000개 | 구매 완료 | 시음 4잔(리필은 같은 컵) — 4일 최대 약 3,600개
물품·기물 | 원두 샘플(홀빈·생두·분쇄) | 4종 | 준비 필요 | 그릇에 담아 색·향 보여 주기 — 분쇄 원두는 매일 아침 새로
물품·기물 | 향미 원물 | 4일분 | 미주문 | 반찬그릇: 말린 꽃잎 / 로즈마리·민트 / 보리·죠리퐁 / 블루베리·다크초콜릿 | 비용 탭 "원두 원물(12개, 100,000원)"과 같은 것인지 확인 / 담당 효진·찬양
물품·기물 | 연출용 수저 | 4세트 | 미주문 | 소반 연출용 | 수저 봉투 차림표를 안 하기로 해서 필요한지 확인
물품·기물 | 시음 원두(블랙 3종·구수) | 4일분 | 생산 필요 | 시음 커피 추출 — 커피 약 116L(최대치 추정) | 11/3~7 로스팅
물품·기물 | 구수 라떼 재료 | 4일분 | 미주문 | 우유·설탕, 20배합 통(냉장) — 차갑게 제공 | 설탕량 미정. 냉장고를 안 가져가서 라떼 통·우유 차갑게 보관할 방법 필요(아이스박스 등). 오트뮤·저지우유 현장 무상 지원 신청함
물품·기물 | 보온 서버 | 블랙 3종용 | 확인 필요 | 커피는 뜨겁게 보관 → 주전자에서 약 40℃로 따름 | 블랙 3종 추출 방식(핸드드립/배치) 미정
물품·기물 | 추출 도구 | 1식 | 확인 필요 | 저울·드리퍼·케틀·온도계(40℃ 확인)
물품·기물 | 대여 장비(픽스잇커피) | 머신·온수기·그라인더 4 | 일부 확정 | MRC 1그룹 가변압 에스프레소 머신·진성 JS-1 온수기(확정), 그라인더 4대(미정) | 그라인더 대여처 빨리 확정. 냉장고는 안 가져감. 전기 최종 2kW(대표 판단: 머신·온수기는 예열 뒤 약 100W, 그라인더 동시 사용 안 함)
물품·기물 | 고용량 멀티탭 | 2개 이상 | 확인 필요 | 장비 전원
물품·기물 | 드립백 세트 | 500세트 | 생산 필요 | 현장 판매 10,000원 — 드립백 4개 + 박스 + 보자기 | 11/3~7 생산, 박스·보자기 구매 완료
물품·기물 | 떡메모지(아카이브 노트) | 일부만 | 구매 완료(1,000권) | 회원가입(기존 회원 포함)·구매 손님 덤 1권 | 1,000권 전부면 추정 약 170kg(장당 1.7g×100매). 가져갈 수량 정하기
물품·기물 | 결제 단말기 | 1대 | 신청 완료 | 네이버페이 커넥트 무상 대여 + 행사용 카드단말기 지원 | 와이파이 도시락·행사 후 반납/무상 여부 업체 회신 대기
물품·기물 | 앞치마(주황 포인트 광목) | 인원수 | 미주문 | 전원 통일 복장 | 수량·문구 인쇄 미정
물품·기물 | DP용 상의 | 2개 | 구매 완료 | 진열용
물품·기물 | 명함 + 명함함 | 1식 | 확인 필요 | B2B 사장님 명함 받기
물품·기물 | 세척·위생 소모품 | 1식 | 미주문 | 행주·세제·수세미·장갑·키친타월·물티슈 | 담당 서준·다빈
물품·기물 | 쓰레기봉투 | 넉넉히 | 준비 필요 | 폐기물 100% 반출 규칙
물품·기물 | 설치 공구 | 1식 | 준비 필요 | 케이블타이·양면테이프·가위·커터·줄자·후크 | 부착물 설치용
물품·기물 | DK4 정수필터 설치 부자재 | 1식 | 준비 필요 | 파라곤필터 DK4(11/10 C224 수령) 머신·온수기 연결 | 튜빙·피팅·호스·테프론 테이프 — 머신·온수기 입수구 규격 확인
물품·기물 | 아이스박스 + 아이스팩 | 2개 이상 | 준비 필요 | 냉장고 없이 구수 라떼 통·우유 차갑게 보관 | 아이스팩 교체·보충 방법 정하기
물품·기물 | B2B 상담 키트 | 1파우치 | 준비 필요 | 바이어 라운지(C501 앞) 상담용 | 명함·소개서·원두 샘플·내부용 납품가표·펜·상담 기록지
2) 인쇄물
인쇄물 | 소반 스탠딩 안내판 | 4종 + 여분 | 디자인 중 | 소반마다 커피 개요(이름·한상 이름·향미·리필/드립백 안내) | 액자틀 4·높이 조절판 4·거치대 4 구매 완료
인쇄물 | 소반 카드(맛 보는 법) | 4종 | 디자인 중 | 밥그릇 옆 90×90mm — 3단계 맛보는 법 + 회원가입 덤 안내 | 허벌·구수·보통 향미 문구를 커핑 노트로 바꾸기
인쇄물 | 원두 김장 계산 카드 | 2~3장 | 확인 필요 | 판매대 — "하루 1잔이면 한 달 약 450g" | 비용 탭 목록에서 빠짐
인쇄물 | 원두 주문 QR 카드 | 2장 | 확인 필요 | 판매대 — 아임웹 현장 주문(무료배송·드립백 2개 덤) | 비용 탭 목록에서 빠짐. 덤 문구 넣기
인쇄물 | B2B 상담 QR 카드 | 2장 | 확인 필요 | 비즈니스데이(수·목) 납품 상담 | 비용 탭 목록에서 빠짐
인쇄물 | B2B 안내 브로셔 | 수량 미정 | 확인 필요 | 사장님께 드림 → 다음 주 전화 연락 | 비용 탭 목록에서 빠짐
인쇄물 | 메뉴판(백반 0원) | 1장 | 확인 필요 | 시음 무료 안내 | 비용 탭 목록에서 빠짐
인쇄물 | 쿠폰 카드 | — | 확인 필요 | (수저 봉투 속 쿠폰이었음) | 수저 봉투를 안 하면 필요 없음
3) 부착물
부착물 | 상부 간판·벽면 그래픽 | 1식 | 확인 필요 | 부스 정면 인지(메쎄바우 출력) | 비용 탭에서 빠짐. 부스 추가옵션 마감(10/28) 지남 — 신청 여부 확인
부착물 | 뒷벽 원산지 표시판 | 1장 | 확인 필요 | 식당 원산지 표시처럼 4종 원산지 + 볶은 곳 여수 | 비용 탭에서 빠짐. 배합은 자사몰 기준, 허벌 67:33
부착물 | 대기줄 안내판(A4) | 2장 | 확인 필요 | 줄 서는 동안 회원가입 QR + 인스타 @gachi_coffee | 원고: planning/대기줄_안내판_기안.md
부착물 | 숫자판 "오늘 대접한 손님" | 1개 | 미주문 | 실시간 숫자, 사진 찍기 좋은 장면 | 집게 보드 19,500원 미주문
4) 가구
가구 | 시음 책상 | 1개 | 구매 완료 | 소반 4상을 올리는 상
가구 | 시음 의자 | 3개 | 구매 완료 | 한 회차 3명
가구 | 제조 책상 | 1개 | 구매 완료 | 추출·라떼 준비
가구 | 판매대 책상 | 2개 | 구매 완료 | 드립백·원두 주문 안내 | 3×2m 부스에 시음·제조·판매대 2·인포데스크(주최측)까지 들어가는지 배치도로 확인
가구 | 책상 가릴 천 | 1개 | 구매 완료 | 책상 다리·짐 가리기
가구 | 포인트천 | 1개 | 구매 완료 | 상차림 바탕(사진 속 노란 천)
가구 | 주최측 제공: 인포데스크·접의자 1조 | — | 가져갈 필요 없음 | 부스 기본 제공 | 목공벽·암스팟 2도 제공